## Harmonogram tvorby JZZZ 2011/2012

| SRPEN – ZÁŘÍ 2011 – PŘÍPRAVA |
| --- |
| Činnost | Výstupy | Termíny | Odpovídá |
| přihlášení na školení editorů k tvorbě JZZZ | vyplnění přihlášky na http://www.anthill.cz/nzz/ | do 10. 8. 2011 | editor |
| účast na školení editorů |  | konec srpna/ počátek září | editor |
| sestavení autorského týmu | odeslání jmenného seznamu autorů hana.husakova@nuov.cz | do 25. 9. 2011 | editor |
| ZÁŘÍ – 15. LISTOPAD 2011 – ZAHÁJENÍ TVORBY JZZZ |
| organizace 1. schůzky autorského týmu | zaslání pozvánky na schůzku autorům a na renata.drabova@nuov.cz oznámení termínu a místa schůzky na adresu editornzz@nuov.cz rezervace PC učebny NÚOV na vit.vales@nuov.cz uskutečnění schůzky | nejpozději do 20. 10. 2011 | editor editor editor |
| zpracování zápisu z 1. schůzky | odeslání zápisu z 1. schůzky na renata.drabova@nuov.cz | do 14 dní od schůzky | editor |
| oprava chyb v tématech JZZZ 2010/2011 | opravená témata JZZZ 2010/2011, odeslání zprávy na renata.drabova@nuov.cz | nejpozději do 5. 11. 2011 | editor |
| úprava struktury JZZZ 2011/2012 pro obor, přidělení práv autorům | upravená struktura JZZZ rozkopírování témat ústní zkoušky přidělení práv autorům přiřazení otázek ze světa práce k tématům ústní zkoušky | nejpozději do 15. 11. 2011 | editor editor editor editor/autor |
| 1. ETAPA TVORBY JZZZ – ŘÍJEN 2011 – 15. LEDEN 2012 |
| probíhající tvorba témat do databáze IIS NZZ | práce jednotlivců, komunikace autorského týmu, průběžná kontrola stavu tvorby témat, možnost uskutečnění další schůzky týmu na hana.husakova@nuov.cz |  | editor/autoři |
| zpracování zprávy o stavu rozpracovanosti JZZZ | odeslání zprávy o stavu rozpracovanosti JZZZ na renata.drabova@nuov.cz | nejpozději do 15. 12. 2011 | editor |
| zpracování podkladů k SOP (při zařazení SOP) | odeslání podkladů k SOP renata.drabova@nuov.cz | nejpozději do 15. 12. 2011 | editor |
| potvrzení o připravenosti JZZZ ke kontrole po ukončení 1. etapy tvorby | odeslání zprávy o připravenosti JZZZ ke kontrole po ukončení 1. etapy tvorby na renata.drabova@nuov.cz | nejpozději do 15. 1. 2012 | editor |
| vypořádání připomínek NÚOV ke kontrole JZZZ | zapracování připomínek z kontroly do JZZZ |  | editor/autoři |
| potvrzení k uložení témat do databáze | odeslání potvrzení k uložení do databáze na renata.drabova@nuov.cz definitivní odstranění přístupu autorů ve Tvůrci JZZZ | nejpozději do 14 dnů od obdržení připomínek z NÚOV | editor |
| 2. ETAPA TVORBY JZZZ – 15. LEDEN – 15. ÚNOR 2012 |
| dokončení – editace JZZZ pro školy | doplnění informací o jednotném zadání do JZZZ zpracování/editace společných částí JZZZ |  | editor |
| závěrečná kontrola JZZZ | provedení závěrečné kontroly JZZZ na https://skoly.nzz.nuov.cz/admin/ (obě verze: pro učitele, pro žáky) | nejpozději do 14 dnů od pokynu z NÚOV | editor |