***Projekt: „Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů“***

**Cíl projektu**

* vytvořit program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol a středních odborných učiliš? - koordinátorů školních vzdělávacích programů;
* vytvořit jádro lektorského sboru, který bude zajiš?ovat realizaci vytvořeného programu.

**Doba trvání projektu**

* 1. února 2006 - 31. ledna 2008

**Klíčové aktivity a časový harmonogram**

* Analýzy vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků - únor - červen 2006
* Tvorba vzdělávacího programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - červenec 2006 - květen 2007
* Tvorba studijních materiálů pro budoucí frekventanty programu - červenec 2006 - září 2007
* Tvorba metodických materiálů pro budoucí lektory programu DVPP - červenec 2006 - září 2007
* Příprava kurzu pro budoucí lektory, příprava materiálů pro kurz - březen - řijen 2007
* Vzdělávání budoucích lektorů programu - červen - říjen 2007
* Dopracování programu DVPP, studijních materiálů a metodik - červen 2007 - leden 2008
* Příprava závěrečné internetové konference projektu a konference - leden 2008

**Realizační tým tvoří experti z následujících institucí**

* Národní ústav odborného vzdělávání, Praha - [www.nuov.cz](http://www.nuov.cz/)
* Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického, Praha - [www.muvs.cvut.cz](http://www.muvs.cvut.cz/)
* Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava - [www.osu.cz](http://www.osu.cz/)
* Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc - [www.upol.cz](http://www.upol.cz/)
* Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno - [www.muni.cz](http://www.muni.cz/)
* Střední škola energetická a stavební, Chomutov - [www.ssescv.cz](http://www.ssescv.cz/)
* Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí - [www.copsu.cz](http://www.copsu.cz/)
* Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, Praha - [www.aev.wz.cz](http://www.aev.wz.cz/)

**Výstupy projektu**

* 1.01.00.A, F – Počet podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb – A 21 osob, F 5 osob
* 1.01.32.A, F – Počet vzdělavatelů a manažerů dalšího vzdělávání účastnících se školení - A 21 osob, F 5 osob
* 1.04.00.A – Počet podpořených organizací - 8
* 1.04.31.A – Počet podpořených vzdělávacích zařízení poskytujících počáteční vzdělávání - 6
* 1.04.32.A – Počet podpořených vzdělávacích zařízení poskytujících další vzdělávání - 7
* 1.05.00.A, F – Počet podpořených osob – klientů služeb – A 33 osob, F 10 osob
* 1.05.32.A, F – Počet podpořených osob v dalším vzdělávání – A 33 osob, F 10 osob
* 1.11.00.A – Počet podpořených projektů - 1

**Výsledky projektu**

* 2.05.32.A, F – Počet vzdělavatelů a manažerů dalšího vzdělávání, kteří úspěšně zakončili školení/kurz – A 33 osob, F 10 osob
* 2.10.00.A – Počet nově vytvořených/inovovaných programů dalšího vzdělávání - 2
* 2.12.00.A – Počet vytvořených/inovovaných produktů - 9
* 2.29.00.A – Počet vytvořených partnerství - 7

**Přehled publicity za doby realizace projektu**

Informace o projektu jsou zveřejněny na webových stránkách projektu [www.projektdvpp.nuov.cz](http://www.projektdvpp.nuov.cz/), dále jsou odkazy na projekt zveřejněny na webových stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání ([www.nuov.cz](http://www.nuov.cz/)), Krajské rady Unie školských asociací ([http://czeshauk.wz.cz](http://czeshauk.wz.cz/)), Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání ([http://aev.wz.cz](http://aev.wz.cz/)), Střední školy energetické a stavební - Na Průhoně 4800, Chomutov ([www.ssescv.cz](http://www.ssescv.cz/)), Ostravské univerzity ([www.osu.cz](http://www.osu.cz/)), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí ([www.copsu.cz](http://www.copsu.cz/)).

Informační leták o projektu je průběžně distribuován na všech institucích zapojených v projektu.Informační leták o projektu byl distribuován na:

* v prvním a druhém období: SŠSD Frýdek – Místek, Leskovecká 2089, SPŠ Karviná, SOŠ a SOU Obchodu a služeb Chrudim, SŠ Hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice, SSŠP Frýdek – Místek, OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod, SOU a SŠ DAKOL s.r.o Petrovice, SŠ Oděvní a obchodně podnikatelská Frýdek-Místek, Potoční 1094, SŠ Husova, Opava, SŠ odborná a speciální Klímkovice, AHOL – SOŠ, s.r.o Ostrava – Vítkovice, SŠ Oděvní, služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava – Poruba, SŠ prof. Zdeňka Matějčka, 17.listopadu 1123, Ostrava – Poruba, SOŠ Vsetín, Benátky 1779, ISŠ Valašské Meziříčí, SŠŘaS Havířov – Šumbark, SŠ Stavební a dřevozpracující, Ostrava Zábřeh, U studia 33, SŠ Telekomunikační, Ostrava – Poruba, Porubská 1119, SŠSS Ostrava – Hrabůvka, Krakovská 1095, Stas Karviná, tř. Osvobození 60/1111, SŠO Ostrava – Přívoz, Na Mlýnici 36, SOŠ Otrokovice, tř. T. Bati 1265, SŠ Oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 872, SŠ Technická, Ostrava – Hrabůvka, ul. Hasičská, SŠ Řemesel, Bruntál, Krnovská 9, SOU Stavební Přerov, SŠ Vítkov – Podhradí
SOŠ technická a SOU Louny, OU a PŠ Hlučín, SŠ Gastronomie a služeb Frýdek-Místek, SŠ Bohumín, SOŠ Město Albrechtice, SOU Jeseník, SOU a SOŠ Trutnov
SŠ Hotelová a obchodně podnikatelská Český Těšín, SŠ Zemědělská a lesnická Frýdek – Místek, Na Hrázi 1449
* regionálních školních výstavách v Karlových Varech, v Chomutově (6.11. – 8.11.2006), v Mostě (12.11 - 14.11. 2006)
* ve třetím období na středních školách v Olomouckém kraji
* při náborových aktivitách školy VOŠ, SŠ,COP Sezimovo Ústí  - burzy škol, nábory na ZŠ v následujících termínech a místech: 12.10.2006 – Bechyně, 20. a 21.10.2006 – Tábor, 31.10.2006 – 1.ZŠ Milevsko, 2.11.2006 – Písek, 4.11.2006 – České Budějovice, 6.11.2006 – Chýnov, 7.11. 2006 – Strakonice, Pelhřimov, 8.11.2006 – Benešov, 9.11.2006 – Prachatice, J. Hradec, Sedlčany, 3 ZŠ Tábor
* v období od listopadu do ledna 2007 rozdistribuovány letáky na tyto školy: SOU obchodní Prostějov, SŠ pro tělesně postižené Brno, SŠ řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, SPŠ keramické Karlovy Vary, VOŠ sklářské a SŠ Nový Bor, kurzu DPS  na PřF UK Praha
* krajské konferenci projektu UNIV, Litomyšl, Pardubický kraj, Zámek Litomyšl, 24. – 25.5. 2007
* seminářích v rámci projektu UNIV: „Distanční vzdělávání a e-learning“ – Ústecký kraj, 15. 5. 2007, „Vzdělávání průvodců a hodnotitelů pro proces uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení“ (zájemců o získání autorizace podle z. č. 179/2006 Sb.) – Otrokovice, Společenský dům, 7. – 9. 6. 2007, „Informační systém sítě škol projektu UNIV – Jihočeský kraj, 14. 6. 2007 a Pardubický kraj, 20. 6. 2007
* konferenci partnerství TTnet – Kostelec nad Černými Lesy, 6. – 7. 6. 2007
* krajské konferenci projektu UNIV, Třeboň, Jihočeský kraj, 17.-18.10.2007
* seminářích v rámci projektu UNIV: seminář Info systému projektu UNIV – září 2007, Karlovarský kraj, 2x říjen 2007, Olomoucký a Ústecký kraj, seminář Průvodci a hodnotitelé projektu UNIV – 2x říjen 2007, Pardubický a Jihočeský kraj, seminář Kariérového poradenství – listopad 2007, Pardubický kraj, Zlínský kraj, prosinec 2007, Karlovarský kraj, seminář Průvodci a hodnotitelé – listopad 2007, Moravskoslezský kraj, prosinec 2007, Ústecký kraj
* 2. konference projektu Pilot S – 2x v prosinci 2007

Informace o projektu byly podány (včetně rozdání informačních letáků projektu):

* v říjnu 2006 na zasedání komise Odboru školství, mládeže a sportu úřadu Moravskoslezského kraje, rozšířené o ředitele středních škol Ostravy
* 26. 10. 2006 na krajské konferenci programu BROÚK (Budoucí rozvoj Ústeckého kraje) v Teplicích. V rámci prezentace projektu „Zaučen v technickém oboru“ byla uvedena projektová návaznost školy na projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace ŠVP“
* 9. 11.  – 10. 11. 2006 na mezinárodní konferenci programu Leonardo da Vinci „CROSSING THE BORDER - přechod ze střední školy na trh práce“ v Bratislavě. Informace o projektu byly podány ústní formou v rámci workshopu.
* 15. 11. 2006 na Krajském (regionálním) semináři v Chomutově „Strukturální fondy 2007- 2013 ANEB Šance pro Vás“. V rámci semináře vystoupil člen realizačního týmu projektu a prezentoval o zapojení školy do projektů s podporou EU a státního rozpočtu ČR
* na konferenci: Odborné vzdelávanie na stredných školách v podmienkách Európskej únie v Nitře (SR) konané 15. 11. 2006.Člen realizačního týmu  přednesl příspěvek. „Další vzdělávání pedagogických pracovníku odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů“
* na konferenci: Podpora rozvoje oborových a předmětových didaktik v odborném vzdělávání v Praze 28.11.- 29.11.2006 přednesl člen realizačního týmu příspěvek: „Didaktika technických předmětů a její vztah k tvorbě školní vzdělávacího programu“
* na konferencích pracovníků školy VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí 19. 6. 06, 26. 9. 2006
* v rámci výstavy Vzdělávání a řemeslo v Českých Budějovicích ve dnech 19. 9.- 21. 9. 2006
* na setkání ředitelů pilotních škol ve Vzdělávacím a kulturním centru v Telči ve dnech 5. 10.- 6.10. 2006
* na semináři učitelů odborných předmětů v rámci projektu Pilot S v Sezimově Ústí ve dnech 21.9.- 22.9. 2006
* na konferenci „Další profesní vzdělávání učitelů a jeho perspektivy“, konané 26. a 27.10.2006 na PedF UK v Praze
* konferenci ttnet: Podpora rozvoje oborových a předmětových didaktik v odborném vzdělávání, konané v Praze, konferenční centrum Strojní fakulty ČVUT, 28. 11. 2007
* krajské konferenci projektu UNIV, konané v Pozlovicích, hotel Adamantino, 10. – 11. 1. 2007
* na 5.mezinárodní konferenci Teach a Esprit - Developing Entrepreneurial Spirit in European Teachers Training for Vocational Education. Konference se konala 22.-26. ledna 2007 a zúčastnili se jí odborníci z Norska, Kypru, Německa a ČR. Jedná se o řešitele mezinárodního projektu (Comenius) byly podány informace o projektu
* na vědecko-odborné mezinárodní konferenci „Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů“ konané v Hradci Králové 31. 1. – 1. 2. 2007, publikovaný příspěvek „Vzdělávací potřeby středoškolských učitelů ve vztahu k realizaci školních vzdělávacích programů“ se zabývá realizovaným výzkumem, který provedl realizační tým projektu. Příspěvek je publikován ve sborníku příspěvků z mezinárodní konference (ISSN 1214-0554, ISBN 978-80-7041-764-5)
* krajské konferenci projektu UNIV, Mariánské Lázně, Společenský dům Casino, 15. – 16. 3. 2007
* seminářích v rámci projektu UNIV „ Vzdělávání průvodců a hodnotitelů pro proces uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení (zájemců o získání autorizace podle z. č. 179/2006 Sb.): Seč u Pardubic, hotel Jezerka, 23. – 25. 3. 2007, Kostelec nad Černými lesy, Dům Marie Terezie Knežny Savojské, 30. 3. – 1. 4. 2007
* metodických seminářích v rámci projektu KVALITA I –NZZ u 9 vybraných oborů vzdělání
* zasedání Lions Clubs International, Distrikt 122, LC Praha 1
* v rámci konání ústředního kola soutěže - celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) byla poskytnuta informace o řešení projektu na zasedání Ústřední komise SOČ, a na jednání Sdružení na podporu talentované mládeže ČR. Dále byly informace o projektu aktuálně poskytnuty v průběhu obhajob prací SOČ v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
* pracovním setkání se zástupci Úřadů práce okresu Chomutov, 15. 6. 2007
* 20. – 21. června 2007, mezinárodní vědecko-odborná konference XX. Didmattech 2007, Univerzita Palackého v Olomouci
* XXV. International Colloguium, Brno, 17. 5. 2007
* valné hromadě Asociace energetického a elektrotechnického vzdělání v Praze dne 15. února 2007
* vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP pro výkon funkce koordinátor – metodik prevence) dne 14. dubna 2007  na Integrované střední škole energetické v Chomutově, kde jim také byly rozdány informační letáky o projektu
* V souvislosti s realizací plánovaného mezinárodního pracovního setkání MÚVS ČVUT(partnerská instituce projektu) ve Spolkové republice Německa, země Severní Porýní - Vestfálsko k otázkám rozvoje lidských zdrojů, přípravy na pedagogickou činnost a řízení lidí (vysokoškolská pedagogická a manažerská studia pro primární a sekundární školství), s přihlédnutím k otázkám realizace kurikulárních reforem v obou zemích a připravenosti školské praxe na jejich uskutečňování, byly poskytnuty informace o koncepci a průběhu projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníku odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programu - Program DV PP odborných škol pro ŠVP: pracoviště pro pedagogická studia Ruhr-Universität Bochum, Universität Dortmund (středisko pro pedagogickou přípravu techniků pro pozice učitelů na středních odborných školách), s účastí zástupců zemského ministerstva školství v Düsseldorfu, Universität Bielefeld, Universität Hagen (středisko pro pedagogickou přípravu techniků pro pozice učitelů na středních odborných školách) a Zemského institutu pro školu a další vzdělávání LSW Soest ministerstva školství, dále odborných středních škol v Bochumi a jejich managementu
* na mezinárodní věděcké konferenci Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, 30. až 31. ledna 2008 v Hradci Králové, p. Serafín a p. Kropáč drželi příspěvky o projektu DV PP

Média:

* O projektu se hovořilo v dokumentárním pořadu Eurovzdělávání vysílaného na ČT2, od 5.9. 2006 4 x každé následující úterý (od 16:15hod)
* Vyšel článek v časopisu Učitelské noviny, 20/ 2006, str. 4
* Vydán článek - K tvorbě vzdělávacích programů si školy budou moci vyškolit lektory; Byl vydán článek o informaci o projektu DV PP, rozeslán na cca 200 emailových adres médiím. Tento článek bude znova rozeslán médiím v lednu 2008. Tento článek je zaarchivován
* 7.1.2008 – byla rozeslána zpráva spolu s článkem o připravované konferenci projektu DV PP
* 11.1.2008 – vyšel v Jihlavských listech článek – K tvorbě vzdělávacích programů se školy budou moci školit lektory
* 1.2.2008 vyšel v Jihlavských listech článek – Pedagogové pomohou školám při tvorbě programu – o projektu DV PP
* V březnu v bulletinu instituce NÚOV vyjde závěrečný článek k projektu DV PP

Publikační činnost:

* příspěvek s názvem: „Vzdělávací potřeby středoškolských učitelů ve vztahu k realizaci školních vzdělávacích programů“ byl publikován ve sborníku příspěvků z mezinárodní konference „Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů“, Hradec Králové 2007, Gaudeamus, str. 189-193, ISSN 1214-0554, ISBN 978-80-7041-764-5
* příspěvek s názvem: „Evaluace při zavádění nových programů středního odborného vzdělávání v Polsku“ byl publikován ve sborníku příspěvků z mezinárodní konference „Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů“, Hradec Králové 2007, Gaudeamus, str. 117-121, ISSN 1214-0554, ISBN 978-80-7041-764-5
* příspěvek s názvem: „Inovace vzdělávání na středních odborných školách“ bude prezentován na XXV. mezinárodním kolokviu o řízení osvojovacího procesu, Univerzita obrany, Brno, 17. 5. 2007
* KROPÁČ, J. a KROPÁČOVÁ, J. Souvislosti vytváření kompetencí v technickém  a v odborném vzdělávání. In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu : sborník abstraktů a elektro-nických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu [CD-ROM]. Brno : UO, 2007. ISBN 978-80-7231-228-3
* SERAFÍN, Č.; KROPÁČ, J. a HOLOUŠOVÁ, D. Příprava koordinátorů ŠVP na SOŠ. In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu : sborník abstraktů a elektro-nických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu [CD-ROM]. Brno : UO, 2007. ISBN 978-80-7231-228-3
* XXV. International Colloguium, Brno, 17. 5. 2007 – příspěvek do sborníku
* KROPÁČ, J. a SERAFÍN, Č. Souvislosti zavádění vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání v Polsku. In *XX. DIDMATTECH 2007 Díl II.* Olomouc : Univerzita Palackého, 2007, s. 630-633. ISBN 80-7220-296-0
* SERAFIN, Č. Obavy učitelů středních odborných škol při tvorbě školních vzdělávacích programůIn *XX. DIDMATTECH 2007 Díl II.* Olomouc : Univerzita Palackého, 2007, s. 686-691. ISBN 80-7220-296-0
* KROPÁČ, J. a KROPÁČOVÁ, J. Rozpracování kompetencí v technickém a v odborném vzdělávání. . In *Technika -  Informatyka – Edukacja: Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej: Tom 7.* Rzeszow : Universytet Rzeszowski, 2007, s. 99 – 104. ISBN 978-83-88845-90-1
* Semrád, J. Příspěvek  k výzkumu  kurikula. In. Problémy kurikula základní školy. Sborník příspěvků ze semináře konaného v rámci grantového projektu GA ČR 406/05/0246 na téma Obsahová dimenze kurikula základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2006
* Semrád, J. Škrabal, M. K otázkám připravenosti učitelů na reformu kurikula. In. Další profesní vzdělávání učitelů a jeho perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference k 60. výročí založení Pedagogické fakulty UK v Praze a 61. výročí uzákonění vysokoškolského vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2006
* Semrád, J. Škrabal, M. Příprava techniků na vzdělávání a  řízení lidí v podmínkách integrující se Evropy. In: SCHOLA 2006 – Kvalita výchovy a vzdelávania. 7. mezinárodní konference přádaná Materiálovo-technologickou fakultou Slovenské technické univerzity (STU) Bratislava pod záštitou MŠ SR. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006. ISBN 80-227-2389-4.

Propagační materiály – v průběhu projektu bylo vyrobeno několik propagačních a reklamních materiálů, dokumenty k nim jsou uloženy v účetních spisech a evidovány na skladových kartách.

**Kontakty**

##### Ing. Petra Hniličková (květen 2007 - leden 2008)

hlavní manažerka projektu
tel. 274 022 111, 318, 724 652 228
petra.hnilickova@nuov.cz

##### Mgr. Barbora Husová (únor 2006 - květen 2007)

hlavní manažerka projektu
tel. 274 022 111, 351, 724 652 238
barbora.husova@nuov.cz

##### Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, PhD.

obsahová manažerka projektu
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
PedF UK Praha

**Odkazy**

* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - [www.msmt.cz](http://www.msmt.cz/)
* Národní ústav odborného vzdělávání - [www.nuov.cz](http://www.nuov.cz/)
* Evropský sociální fond - [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz/)
* ttnet - partnerství pro vzdělávání učitelů - <http://ttnet.nuov.cz>